## Zeitplanung
MonitoringPro
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 8 | 7
101 | Projektstart | - |  | 1 | 5.12. | KW 49 M: 4
102 | Zeitplanung erstellen | 3 | 3 | 1 |  | KW 49 D: 2; KW 49 F: 1
103 | Arbeitsjournal nachführen | 5 | 4 | 1 |  | KW 49 F: 1; KW 50 F: 3
104 | Projektende | _ |  | 1 | 10.1. | bar: KW 2 D
20 | Analyse & Design | 13 | 16.25
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 3 | 7 | 1 | 13.12. | KW 49 M: 3; KW 49 D: 2; KW 49 F: 2
202 | Lösungsvarianten ausarbeiten (Wie) | 10 | 9.25 | 1 |  | KW 49 D: 4; KW 49 F: 3.25; KW 50 M: 1; KW 50 D: 1
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 32 | 31
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 2 | 5 | 1 |  | KW 50 M: 1; KW 50 D: 4
302 | Schulung, Wissen aneignen | 10 | 15 | 1 |  | KW 50 M: 6; KW 50 D: 4; KW 50 F: 5
303 | Anforderung #01 | 2 | 7 | 1 |  | KW 50 F: 3; KW 51 M: 4
304 | Anforderung #02 | 2 | 4 | 1 |  | KW 51 M: 4
305 | Anforderung #03 | 2 | 0 | 1 | bar: KW 50 F; KW 51 M to KW 51 D
306 | Anforderung #04 | 2 | 0 | 1 | 20.12. | bar: KW 50 F; KW 51 M to KW 51 D
307 | Anforderung #05 | 8 | 0 | 2 | bar: KW 51 F
308 | Anforderung #06 | 2 | 0 | 3
309 | Anforderung #07 | 2 | 0 | 3
310 |  |  | 0
311 |  |  | 0
312 |  |  | 0
40 | Testen | 7 | 0
401 | Testfälle erstellen | 1 | 0 | bar: KW 2 M
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 2 | 0 | bar: KW 2 M
403 | Bugs fixen | 4 | 0 | bar: KW 2 M
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 5 | 0
501 | Reserve | 5 | 0 | bar: KW 2 D
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 3 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 1 | 0 | bar: KW 2 D
602 | Project Abstract | 2 | 0 | bar: KW 2 D
603 |  |  | 0
| Total | 68 | 54.25 |  |  | 0 | 0 | 7 | 8 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 8 | 7
Analyse & Design | 13 | 16.25
Implementation | 32 | 31
Testen | 7 | 0
Diverses | 5 | 0
Abschluss | 3 | 0